# 电梯数字孪生系统 Gap 分析与演进规划

类型：差距分析与版本化演进 · 版本 v1.0（2026-07-17）

现状基线：《需求规格说明书 v1.1》= commit 4b71b70（本文起记作 v0.8.0）

目标基线：《需求规划文档 v1.0》

一句话：现状与应然逐条对齐，产出带证据的差距清单与绑定版本号的关闭路径。

# 目录

## 0. 文档定位

三部曲第三份。输入：①规格（现状）+ ②规划（目标）+ 附录 B 代码核实清单（证据）。输出：分域 Gap 清单、优先级矩阵、E0–E4 版本路线、达成度量、三向追溯矩阵。

| 文档 | 回答 |
| --- | --- |
| ① 规格说明书 v1.1 | 现在是什么 |
| ② 规划文档 v1.0 | 应该是什么 |
| ③ 本文 | 差距在哪、按什么次序关、怎么算关闭 |

## 1. 分析方法

Gap = 目标能力（规划 PR）−现状能力（规格 FR + 代码事实）。每条 Gap 五元组：现状（带证据）/ 目标（引 PR）/ 差距陈述 / 级别 / 关闭验收（破坏性，见 §5 各阶段表）。关闭纪律：Gap 只在破坏性验收通过后关闭，代码合入不算。

| 级别 | 含义 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | 叫不叫得上"仿真"这个品类名 | 品类核心承诺不成立 |
| L2 任务阻断 | 核心任务走不通 | 任务成功条件缺前提 |
| L3 健壮性 | 静默失败 / 失效不可见 | 失效无法察觉或恢复 |
| L4 体验 | 可用但别扭 | 有绕行路径 |
| L5 工程债 | 用户不可见，拖慢演进 | 返工率 / 残留 / 不可测 |

## 2. 现状能力基线

### 2.1 已达标、应保持的能力

| 能力 | 说明（证据见附录 B） |
| --- | --- |
| 内存有界体系 | 乘客/日志/样本/批次全部封顶（B-14 等），长时运行不涨——优于多数教学向仿真 |
| GPU 资源纪律 | 场景重建全量 dispose（B-20），反复改配置不掉上下文 |
| 注入防护 | ext 模式 NaN/缺失字段回退（B-18），外部脏数据不会击穿渲染 |
| 满员语义 | 满员跳站 + passed_by 事件 + UI 提示（FR-2.4/2.5）——多数开源电梯 sim 无此实现 |
| 结构化日志 | 17 类 JSONL 事件（FR-8.2），带双时间戳，具备回放的原料条件 |
| 双语 i18n | 全 UI 中英切换即时生效（C-4） |
| 单文件交付 | 75KB 一个文件 scp 即上线（C-1），部署摩擦为零 |
| 布局持久化 | 拖拽/缩放/最小化存档+视口夹紧（FR-10.3，4b71b70 修复后） |

### 2.2 能力成熟度快照

| 域 | 评级 | 一句话判语 |
| --- | --- | --- |
| 物理仿真 | ★★★★ | 运动学/门模/容量/负载驻留扎实——动得真 |
| 调度算法 | ★★★ | 三算法+满员+预泊；但 DCS 名实不符、不可插拔 |
| 指标体系 | ★★ | 11 项指标看得见，但口径自造、时基随倍速漂移——信不过 |
| 3D 表现 | ★★★★ | 建筑/轿厢/乘客/灯效完整；缺楼层与梯号标注 |
| 孪生接入 | ★★ | 写通道健壮；读取/订阅/回放全缺 |
| 工程质量 | ★★ | 内存与资源纪律好；零测试、零版本标识 |

总判语：动得真、看得清，但数字信不过、结果带不走。

## 3. Gap 清单（分域）

### 3.1 G-SIM 仿真可信度

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-SIM-1 | 运行不可复现 | 8 处 Math.random、无种子（B-4/5） | PR-P0-2 | L1 |
| G-SIM-2 | KPI 随倍速漂移 | 等待按墙钟 performance.now 计（B-16） | PR-P0-4 | L1 |
| G-SIM-3 | 物理绑死渲染环，无无头模式 | sys.update 在 rAF 回调内（B-3） | PR-P0-1 | L2 |
| G-SIM-4 | 无行业 KPI 口径 | grep RTT/HC5%/Interval 均 0（B-6） | PR-P0-3 | L2 |
| G-SIM-5 | 客流模板非规范口径 | genOD 五模式无"%人口/5min+三向占比"参数（B-2） | PR-P0-5 | L2 |
| G-SIM-6 | DCS 名实不符 | 按 stops 队列最短派梯（B-22） | PR-P1-2 | L2 |
| G-SIM-7 | 无逐乘客批次报告 | grep CSV 为 0，仅 JSONL（B-7） | PR-P0-6 | L2 |
| G-SIM-8 | 无乘客放弃模型 | 超时仅回退重派（B-15） | PR-P2-4 | L4 |

### 3.2 G-OPS 健壮性与可观测性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-OPS-1 | 乘客静默丢弃不可见 | 超 120 移除最早 WAITING 无提示（B-14） | PR-P1-1 | L3 |
| G-OPS-2 | 无健康自检/守恒断言 | 无 spawned=served+… 校验（B-14 派生） | PR-P1-1 | L3 |
| G-OPS-3 | CDN 单点白屏 | three 仅 jsdelivr importmap 无兜底（B-1） | PR-P1-6 | L3 |
| G-OPS-4 | ext 断流无陈旧指示 | _extElvState 无时间戳（B-18） | PR-P2-6 | L3 |
| G-OPS-5 | 后台标签冻结无说明 | 无 visibilitychange 处理（B-9 旁证） | PR-P2-8 | L4 |

### 3.3 G-UX 体验

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-UX-1 | 缺空间轨迹图（品类招牌输出） | 无楼层×时间图（B-13 旁证） | PR-P1-4 | L2 |
| G-UX-2 | 移动端不可用 | 无 touch/pointer；默认排布按 ≥900px（B-9） | PR-P1-7 | L3 |
| G-UX-3 | 3D 无楼层/梯号标注 | grep Sprite/CanvasTexture 为 0（B-13） | PR-P1-9 | L4 |
| G-UX-4 | 无首次引导 | 首屏即 8 面板无解释（B-13 旁证） | PR-P1-3 | L4 |
| G-UX-5 | 派梯不可解释 | 无评分展示（B-22 旁证） | PR-P1-5 | L4 |
| G-UX-6 | 无障碍缺失 | grep aria 为 0（B-8） | PR-P3-4 | L5 |

### 3.4 G-TWIN 孪生集成

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-TWIN-1 | 只写无读、无订阅 | API 仅 3 成员，无 getState/subscribe（B-17） | PR-P2-5 | L2 |
| G-TWIN-2 | 无回放 | grep replay 为 0；日志刷新即失（B-12） | PR-P2-7 | L3 |
| G-TWIN-3 | 无遥测传输适配 | grep WebSocket/mqtt 为 0（B-11） | PR-P3-2 | L4 |
| G-TWIN-4 | ext id 无边界校验 | setElevState 任意 id 写入（B-18） | PR-P2-5 | L5 |
| G-TWIN-5 | 场景不可分享 | grep URLSearchParams 为 0（B-10） | PR-P2-9 | L4 |

### 3.5 G-ENG 工程

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 无版本标识与缓存破除 | 无 APP_VERSION，用户无法核实所见版本（B-26） | PR-P1-8 | L3 |
| G-ENG-2 | 零测试设施 | 无任何测试文件/夹具（B-24） | 规划 §11 | L5 |
| G-ENG-3 | v0.1 原型残留 | control/optimization/simulation/ 与 index 零引用；字典死键（B-25/23） | PR-P3-4 | L5 |
| G-ENG-4 | 单文件 846 行超维护阈值 | 75KB 单体（B-1） | PR-P0-1 附带 | L5 |

## 4. 优先级矩阵（影响 × 量级）

| 影响\量级 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高（L1–L2） | G-SIM-1 | G-SIM-2 / G-SIM-4 / G-SIM-5 / G-SIM-7 / G-SIM-6 / G-UX-1 / G-TWIN-1 | G-SIM-3 |
| 中（L3） | G-OPS-1 / G-OPS-2 / G-ENG-1 / G-OPS-3 | G-UX-2 / G-OPS-4 / G-TWIN-2 | — |
| 低（L4–L5） | G-UX-3 / G-UX-4 / G-TWIN-4 / G-ENG-3 | G-UX-5 / G-TWIN-5 / G-TWIN-3 / G-SIM-8 / G-OPS-5 / G-UX-6 | G-ENG-4 |

先做右上角。动态项：G-SIM-4/5/7 在 G-SIM-3（无头内核）建成后量级由中降小；G-ENG-4 随 G-SIM-3 顺带关闭；故 E1 内先内核后指标。

## 5. 演进路线（版本映射）

### 5.1 路线总览

现状记 v0.8.0。1.0 定义为验收版本而非功能版本：E0–E3 全部出口标准复验通过才叫 1.0。

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭 Gap | 出口标准（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | v0.9.0 | 稳定性与可测性收口 | G-OPS-1/2、G-ENG-1、G-ENG-2（基线夹具） | 自检红线连续 48h 演示 0 触发；回归夹具在 CI 跑通；页脚版本号可见可查 |
| E1 | v0.10.0 | 可信内核 | G-SIM-1/2/3/4/5/7（G-ENG-4 顺带） | 规划 §9 六条破坏性验收全过；同种子 1×=8× 全 KPI 相等 |
| E2 | v0.11.0 | 合格线 | G-SIM-6、G-UX-1/2/3/4/5、G-OPS-3 | 375px 全功能走查；拔 CDN 出错误页；DCS 分组演示可讲 |
| E3 | v0.12.0 | 孪生与增强 | G-TWIN-1/2/4/5、G-OPS-4/5、G-SIM-8 | 注入→读取→回放三链路演示；断流 10s 内视图降级 |
| E4 | v1.0.0 | 验收版本 | 无新功能 | E0–E3 出口标准全部复验 + §7 达成度量全绿 |
| 后备 | v1.1+ | 平台化 | G-TWIN-3、G-UX-6、挑战模式等 P3 | — |

### 5.2 E0 v0.9.0（入口条件：无）

| 项 | 内容（方案详见规划，不重复） | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| 健康自检 | 规划 PR-P1-1 | 注入 200 乘客制造超限：界面出现丢弃计数、snap 含 dropped 字段；手改守恒式常数必触发红色横幅 |
| 版本标识 | 规划 PR-P1-8 | 发布后 curl 生产页断言新版本串；旧缓存页可被用户凭页脚识别 |
| 基线夹具 | 规划 §11：现状 KPI 快照入库 | CI 中回放夹具对 v0.9.0 快照 diff=0；故意改 ACC 常数须 CI 变红 |

### 5.3 E1 v0.10.0（入口条件：E0 夹具就绪——时基改动会重写全部 KPI 快照）

| 项 | 内容 | 关闭验收 |
| --- | --- | --- |
| 无头内核+拆分 | PR-P0-1（含两级交付 ADR 决策） | Node 无 DOM 跑 2h 客流出报告；浏览器同种子逐位一致 |
| 种子化 | PR-P0-2 | 同种子 3 连跑事件流 diff=0 |
| 仿真时钟 | PR-P0-4 | 1× 与 8× 同种子全 KPI 相等 |
| CIBSE KPI | PR-P0-3 | 15 层 5 梯标准算例与手工计算书误差<5%；改错公式被单测抓住 |
| 规范模板 | PR-P0-5 | 万人样本三向占比与模板偏差<2pp |
| 批次报告 | PR-P0-6 | 导出 CSV 重算均值/P95 与面板一致；重置场景后不混入旧场次 |

### 5.4 E2 v0.11.0（入口条件：E1 全过——DCS 与轨迹图依赖内核事件流）

| 项 | 内容 | 关闭验收 |
| --- | --- | --- |
| 真 DCS | PR-P1-2 | 同种子下 DCS 平均停站次数低于 LOOK；厅外登记回显指派梯号 |
| 轨迹图 | PR-P1-4 | 图中任一转折点可与 JSONL arr 事件对上 |
| 3D 标注 | PR-P1-9 | 20 层 5 梯全标注 ≥50fps；缩放极远标注自动隐藏不闪烁 |
| 引导/解释 | PR-P1-3/P1-5 | 新用户 30s 走查；点任一派梯日志能展开评分构成 |
| 移动端 | PR-P1-7 | 375px 无横向滚动、面板可触控收放 |
| CDN 兜底 | PR-P1-6 | 断网 jsdelivr（hosts 屏蔽）页面出双语错误页并走本地 vendor |

### 5.5 E3 v0.12.0（入口条件：E1 事件总线定型——读取契约复用同一 schema）

| 项 | 内容 | 关闭验收 |
| --- | --- | --- |
| 读取契约 | PR-P2-5（含 id 校验） | 仅凭 API 文档在外部页复刻状态面板；setElevState(999) 被拒并记日志 |
| 回放 | PR-P2-7 | 导入历史 JSONL 重演，终态与原始运行终态一致 |
| 心跳降级 | PR-P2-6 | 停止注入 10s：视图置灰+双语横幅；恢复注入自动复原 |
| 场景分享 | PR-P2-9 | 链接打开即还原 层/梯/算法/模式/种子；embed 模式带来源标识 |
| 放弃模型/后台横幅 | PR-P2-4 / PR-P2-8 | 放弃人数进批次报告；切后台 1 分钟回来见"已暂停 N 仿真秒" |

## 6. 依赖与风险

| 风险 / 联动 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| G-SIM-3 内核抽取是 G-SIM-1/2/4/5/7 与 G-ENG-2 夹具的公共上游——同一重构解锁 7 条 Gap；先在旧结构上做 KPI = 往返工里加料 | E1 顺序 | E1 内严格"先内核、后指标"；矩阵动态项已标注 |
| 时基切换重写一切历史 KPI 数值 | E0 基线在 E1 后失效 | 快照文件带 schema 版本；E1 合入时重建基线一次并双版本保留 |
| 两级交付（源码模块化+产物单文件）动摇 C-1 约束与发布流水线 | scp 目标从源文件变构建产物 | 作为 ADR 在 E1 前显式决策；产物仍是单 HTML，流水线仅多一步 build |
| CDN 兜底若走"内联 three"文件将 75KB→约 700KB | 加载性能与 C-1 观感 | 采用双源 fallback（本地 vendor 文件）而非内联 |
| 移动端适配与拖拽面板范式冲突——小屏上"可拖面板"根本不成立 | PR-P1-7 方向 | 方案定为断点切换单列折叠布局，非把拖拽搬上触屏 |
| 后台 rAF 节流不可消除 | 挂后台的长仿真 | 依赖 PR-P0-4 后冻结无害化，仅需提示（PR-P2-8） |
| 单人维护带宽 vs 五阶段范围 | 排期 | MoSCoW 纪律：P2 视资源、P3 默认不排期；每阶段可独立交付 |

## 7. 达成度量（任务级，区别于单条 Gap 验收）

| 指标 | 目标 | 挂钩阶段 |
| --- | --- | --- |
| 复现率 | 同种子 3 连跑事件流 diff=0，100% | E1 |
| 倍速失真 | 1× vs 8× 全 KPI 差异 = 0 | E1 |
| KPI 口径符合率 | RTT 标准算例误差 < 5% | E1 |
| 静默失效数 | 自检覆盖清单全绿 = 0 | E0 起持续 |
| 结果可带走 | 每次运行可导出 CSV + 轨迹图 | E1/E2 |
| 移动可用 | 375px 走查通过 | E2 |
| 孪生闭环 | 注入→读取→回放三链路演示通过 | E3 |

## 8. 非目标

见规划 §12：BIM/IFC、双层轿厢、多入口层、账号体系、真实厂商协议实连、移动端深度性能优化，均为显式不做。

## 附录 A 三向追溯矩阵

| Gap | 级别 | 现状依据 | 规划 PR | 阶段/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-SIM-1 | L1 | B-4/5 | PR-P0-2 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-2 | L1 | B-16 | PR-P0-4 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-3 | L2 | B-3 | PR-P0-1 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-4 | L2 | B-6 | PR-P0-3 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-5 | L2 | B-2 | PR-P0-5 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-6 | L2 | B-22 | PR-P1-2 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-SIM-7 | L2 | B-7 | PR-P0-6 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |
| G-SIM-8 | L4 | B-15 | PR-P2-4 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-OPS-1 | L3 | B-14 | PR-P1-1 | E0 / v0.9.0 | 未启动 |
| G-OPS-2 | L3 | B-14 | PR-P1-1 | E0 / v0.9.0 | 未启动 |
| G-OPS-3 | L3 | B-1 | PR-P1-6 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-OPS-4 | L3 | B-18 | PR-P2-6 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-OPS-5 | L4 | B-9 | PR-P2-8 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-UX-1 | L2 | B-13 | PR-P1-4 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-UX-2 | L3 | B-9 | PR-P1-7 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-UX-3 | L4 | B-13 | PR-P1-9 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-UX-4 | L4 | B-13 | PR-P1-3 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-UX-5 | L4 | B-22 | PR-P1-5 | E2 / v0.11.0 | 未启动 |
| G-UX-6 | L5 | B-8 | PR-P3-4 | v1.1+ | 未启动 |
| G-TWIN-1 | L2 | B-17 | PR-P2-5 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-TWIN-2 | L3 | B-12 | PR-P2-7 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-TWIN-3 | L4 | B-11 | PR-P3-2 | v1.1+ | 未启动 |
| G-TWIN-4 | L5 | B-18 | PR-P2-5 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-TWIN-5 | L4 | B-10 | PR-P2-9 | E3 / v0.12.0 | 未启动 |
| G-ENG-1 | L3 | B-26 | PR-P1-8 | E0 / v0.9.0 | 未启动 |
| G-ENG-2 | L5 | B-24 | 规划 §11 | E0 / v0.9.0 | 未启动 |
| G-ENG-3 | L5 | B-25/23 | PR-P3-4 | v1.1+ | 未启动 |
| G-ENG-4 | L5 | B-1 | PR-P0-1 | E1 / v0.10.0 | 未启动 |

## 附录 B 代码核实清单

本文全部现状陈述的出处。核实基线：commit 4b71b70（2026-07-17），文件 index.html（846 行）。

| # | 核实项 | 方法与结果 |
| --- | --- | --- |
| B-1 | 单文件规模与依赖 | wc：846 行 / 约 75KB；importmap 仅 three@0.160.0（jsdelivr），无本地兜底 |
| B-2 | 客流生成实现 | 读 genOD/trafficMode：五模式按比例硬编码（up=85% 大堂），无"%人口/5min"参数化 |
| B-3 | 物理驱动方式 | 读 animate()：sys.update 在 rAF 回调内按子步执行，无独立可调用入口 |
| B-4 | 随机源 | grep Math.random = 8 处（OD、批量、站位、退火等） |
| B-5 | 种子机制 | grep seed = 0 |
| B-6 | 行业 KPI | grep RTT / HC5 / [Ii]nterval.*5min = 0 |
| B-7 | 报告导出 | grep csv / CSV = 0；仅 dlLog() 导 JSONL |
| B-8 | 无障碍 | grep aria- = 0 |
| B-9 | 触控与响应式 | grep touchstart / pointerdown / PointerEvent = 0；layoutPanels 以 W=max(innerWidth,900) 计算 |
| B-10 | URL 场景 | grep location.search / URLSearchParams = 0 |
| B-11 | 遥测传输 | grep WebSocket / mqtt = 0 |
| B-12 | 回放 | grep replay = 0；logBuf 仅内存，刷新即失 |
| B-13 | 3D 文字标注 | grep Sprite / CanvasTexture = 0 |
| B-14 | 乘客上限行为 | 读 L832：>120 时 filter 移除最早 WAITING，无计数无提示 |
| B-15 | BOARDING 超时 | 读 L828：90s 静默回退 WAITING 重派 |
| B-16 | KPI 时基 | 读 mkPax（spawn=performance.now/1000）与 brdPax（waitT 同源）：全为墙钟；物理却按 sdt=dt×倍速 推进 |
| B-17 | DigitalTwin API 面 | 读 L482-486：仅 setElevState / recordFloorCall / getRecommendation，无读取/订阅 |
| B-18 | ext 注入防护 | 读 setElevState：Number.isFinite 三字段回退；无 id 范围校验，无时间戳 |
| B-19 | 急停恢复语义 | 读 EU.clear()：补回在梯乘客目的层并 _pick()（2026-07 修复后） |
| B-20 | GPU 释放 | grep dispose = 6 处（disposeObj 遍历 geometry/material，rebuild/destroy/淡出/裁剪全覆盖） |
| B-21 | 布局持久化链路 | 读 L307-347 + L781 + L846：曾发现 init 未传 isInit 致恢复分支死代码——文档与代码不符类发现，已于 4b71b70 修复并复核 |
| B-22 | DCS 实现 | 读 ES._disp：algo==='DCS' 时取 stops.size 最小者，无目的层分组 |
| B-23 | 字典死键 | grep xEStop/xArrival 使用处 = 0（仅定义），确认死数据 |
| B-24 | 测试设施 | 仓库无任何 test 文件/框架配置；唯一门禁为发布前 node --check |
| B-25 | 原型残留 | control/ optimization/ simulation/ package.json(v0.1.0,vite) 与 index.html 零引用（grep script src = 0） |
| B-26 | 版本标识 | grep APP_VERSION = 0；页面无任何版本串（package.json 0.1.0 属残留原型，不被引用） |
| B-27 | 日志外发短路 | 读 flushLog：非 localhost 且无 __ELV_LOG_SINK 时置 logFlushIdx=length 直接返回 |
| B-28 | 事件类型清单 | grep logEv 去重 = 17 类（elev×7 / pax×4 / opt / stat / sys×2 / twin×2） |